## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A拆除工程
1.2 | B砌体工程
1.3 | C楼地面工程
1.4 | D墙面
1.5 | E天棚
1.6 | F成品定制
1.7 | G门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除工程
1 | 011601001002 | 拆除原有墙体 | [项目特征] 1.砌体材质:综合考虑 2.拆除高度:综合考虑 3.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 4.砌体表面的附着物种类:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 2.68
2 | 011609001001 | 拆除原有建筑栏杆 | [项目特征] 1.栏杆的高度:综合考虑 2.栏杆种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 4.1
3 | 011610002003 | 拆除原金属门 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 3.57
4 | 011610002004 | 拆除原金属窗 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 0.42
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011707B07002 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:综合考虑 2.弃渣费:综合考虑 [工作内容] 1.人工装车、遮盖,运输、卸车及场地、车厢的清理等内容 2.弃渣 | m3 | 2.74
| B | 砌体工程
1 | 010401003002 | 页岩实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.51
2 | 010503005002 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.14
3 | 010507007002 | C25砼倒墙 | [项目特征] 1.部位:卫生间新砌墙体底部 2.混凝土种类:自拌砼 3.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.04
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.069
| C | 楼地面工程
1 | 010904002002 | 双组份聚氨酯(I型)地面涂膜防水地面 | [项目特征] 1.部位:厨卫地面 2.防水膜品种:双组份聚氨酯(I型)防水涂膜 3.涂膜厚度:2mm 4.增强材料种类:满足设计要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.涂刷防水涂料 | m2 | 14.89
2 | 010903002002 | 双组份聚氨酯(I型)墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.部位:厨卫墙面 2.防水膜品种:双组份聚氨酯(I型)防水涂膜 3.涂膜厚度:2mm 4.增强材料种类:满足设计要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.涂刷防水涂料 | m2 | 49.42
3 | 011001005002 | 卫生间回填 | [项目特征] 1.回填部位:卫生间 2.回填材料品种:(炉渣)1:3:5混凝土填充层兼找坡 [工作内容] 1.回填 | m3 | 1.67
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011102003005 | 800*800大理石地砖(CT01)客厅 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚800*800大理石地砖(CT01),用瓷砖专用勾缝剂擦缝。 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘接层 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找结合层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 | m2 | 28.03
5 | 011102003006 | 800*800大理石地砖(CT01)阳台 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚800*800大理石地砖(CT01),用瓷砖专用勾缝剂擦缝。 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘接层 3.找平层厚度、砂浆配合比:60mm厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找结合层 3.面层铺设 4.嵌缝 5.材料运输 | m2 | 4.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011102003007 | 800*800仿大理石地砖(CT01)厨房 | [项目特征] 1.部位:厨房地面 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚800*800仿大理石地砖(CT01),用瓷砖专用勾缝剂擦缝。 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘接层 4.室内找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.原生活阳台找平层厚度、砂浆配合比:60mm厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.抹找平层 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 4.33
7 | 011102003008 | 400*800仿大理石地砖(CT04)卫生间 | [项目特征] 1.部位:卫生间地面 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚400*800仿大理石地砖(CT04),用瓷砖专用勾缝剂擦缝。 3.粘贴层:10mm瓷砖专用粘接剂 4.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘接层 6.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.抹找平层 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 2.37
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011108001005 | 20mm厚雪花白大理石石材（ST02)（淋浴间+水槽） | [项目特征] 1.工程部位:淋浴间（含水槽） 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚雪花白大理石石材（ST02)（含石材做六面防护、磨边、倒角、拉槽） 3.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3水泥砂浆保护兼找坡层 4.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘接层 5.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6.安装要求:满足设计要求 7.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.材料运输 | m2 | 1.42
9 | 011108001006 | 20mm黑白根大理石门槛石（ST03) | [项目特征] 1.工程部位:卧室门槛石 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm黑白根大理石门槛石（ST03)（含石材做六面防护、磨边、倒角） 3.粘接层:10mm厚大理石专用胶粘剂 4.找平厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.磨边倒角:综合考虑 6.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层、抹止水坎 3.面层铺贴 4.勾缝 5.材料运输 | m2 | 2.22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010809004002 | 20mm雪花白大理石窗台石（ST02) | [项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:20mm雪花白大理石窗台石（ST02)（含石材做六面防护、磨边、倒角、拉槽、加厚边） 2.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3.安装要求:整块安装 [工作内容] 1.基层清理 2.窗台板安装 3.勾缝 | m2 | 1.94
11 | 011104002002 | 15mm厚木地板（WD-02） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚木地板（WD-02）专业防潮垫层 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.防潮层铺设 4.面层铺贴、压条压边 5.材料运输 | m2 | 25.1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011108001007 | 20mm厚雪花白大理石挡水线石材（ST02) 倒角45° | [项目特征] 1.工程部位:淋浴间挡水石材 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚雪花白大理石挡水线石材（ST02)（含石材做六面防护、磨边、倒角） 3.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3水泥砂浆保护兼找坡层 4.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粘接层 5.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6.安装要求:满足设计要求，详大样FD02-3 7.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.材料运输 | m | 1.42
13 | 011101001003 | 厨房原地面找平 | [项目特征] 1.部位:厨房 2.室内找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.原生活阳台找平层厚度、砂浆配合比:60mm厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 2.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011102001002 | 20mm雪花白石材（ST02)窗台板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm雪花白石材（ST02)窗台板（含石材做六面防护、磨边、倒角、加厚边） 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3.安装要求:整块安装 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 3.嵌缝 4.材料运输 | m | 4.1
15 | 011105006001 | 3mm厚金属踢脚线（MT01) | [项目特征] 1.踢脚线高度:30mm 2.基层:9mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚金属踢脚线（MT01) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 60.74
| D | 墙面
1 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 7.42
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011204003002 | 400*800白色大理石墙砖(CT03)（卫生间湿区） | [项目特征] 1.部位:卫生间湿区 2.面层材料品种、规格、颜色:400*800白色大理石墙砖(CT03)；10厚左右瓷砖专用粘结剂 3.保护层:20mm1:3水泥砂浆防水保护兼找平层 4.缝宽、嵌缝材料种类:专业填缝剂擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 | m2 | 7.47
3 | 011204003003 | 600*600大理石墙砖(CT02)厨卫 | [项目特征] 1.部位:厨卫 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚600*600大理石墙砖(CT02)；10厚左右瓷砖专用粘结剂 3.保护层:20mm1:3水泥砂浆防水保护兼找平层 4.缝宽、嵌缝材料种类:专业填缝剂擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 | m2 | 32.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011207001002 | 2mm厚皮革硬包墙面（UP01) | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨（防腐、防蛀处理满足设计要求） 2.龙骨防火涂料遍数:刷三遍，达到B1级以上 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚皮革硬包（UP01) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装、涂刷防火涂料 3.基层铺钉 4.面层铺贴、收口压边、分缝 | m2 | 18.5
5 | 011207001003 | 3mm金属墙面（MT01)（有龙骨） | [项目特征] 1.部位:次卧背景墙 2.工程量清单计算规则:垂直投影墙面面积 3.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨（防腐、防蛀处理满足设计要求） 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 5.面层材料品种、规格、颜色:2mm黑色亚光金属（MT01) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 0.23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011204001002 | 20mm厚雪花白大理石电视墙面（ST02)含刻槽 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨（防腐、防蛀处理满足设计要求） 2.龙骨防火涂料遍数:刷三遍，达到B1级以上 3.基层材料种类、规格:15mm阻燃夹板 4.粘结层材料品种:专用石材粘接剂 5.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚雪花白大理石电视墙面（ST02)（含石材做六面防护、磨边、倒角、拉槽） 6.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装、刷漆 3.基层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 | m2 | 7.29
7 | 011207001004 | 3mm金属线条电视机位（MT01) | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:15mm阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm金属面电视机位（MT01),颜色详见物料表 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 | m2 | 1.12
8 | 011207001005 | 3mm金属面卫生间壁龛 | [项目特征] 1.清单工程量计算规则:垂直投影墙面面积 2.龙骨材料种类、规格、中距:25*25*2mm镀锌方通龙骨+木龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 4.面层材料品种、规格、颜色:3mm金属板（MT01) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 0.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011502001002 | 3mm金属线条（MT01)L≤50mm | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1mm金属线条（MT01) 2.线条设计展开宽度:≤50mm [工作内容] 1.线条制作、安装 | m | 46.03
10 | 011502001003 | 3mm金属线条（MT01)L>100mm | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1mm金属线条（MT01) 2.线条设计展开宽度:L>100mm [工作内容] 1.线条制作、安装 | m | 2.12
11 | 011408002004 | 墙布（WC01)（抹灰基层） | [项目特征] 1.腻子种类:2遍普通腻子 2.粘结材料种类:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:墙布（WC01) 4.其他:满足物料说明的要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 | m2 | 60.47
12 | 011408002005 | 墙布（WC01)（木龙骨+石膏板） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨（防腐、防蛀处理满足设计要求） 2.龙骨防火涂料遍数:刷三遍，达到B1级以上 3.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4.腻子种类:2遍普通腻子 5.粘结材料种类:综合考虑 6.面层材料品种、规格、颜色:墙布（WC01) 7.其他:满足物料说明的要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装、刷漆 3.基层铺钉 4.刮腻子 5.面层铺粘 | m2 | 2.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011408002006 | 墙布（WC01)（木龙骨+阻燃板+石膏板） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨（防腐、防蛀处理满足设计要求） 2.龙骨防火涂料遍数:刷三遍，达到B1级以上 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板+9.5mm纸面石膏板 4.腻子种类:2遍普通腻子 5.粘结材料种类:综合考虑 6.面层材料品种、规格、颜色:墙布（WC01) 7.其他:满足物料说明的要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装、刷漆 3.基层铺钉 4.刮腻子 5.面层铺粘 | m2 | 2.82
14 | 011408002007 | 墙布（WC02)（木龙骨+阻燃板+石膏板） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨（防腐、防蛀处理满足设计要求） 2.龙骨防火涂料遍数:刷三遍，达到B1级以上 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板+9.5mm纸面石膏板 4.腻子种类:2遍普通腻子 5.粘结材料种类:综合考虑 6.面层材料品种、规格、颜色:墙布（WC02) 7.其他:满足物料说明的要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装、刷漆 3.基层铺钉 4.刮腻子 5.面层铺粘 | m2 | 4.25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 011408002008 | 墙布（WC02)（抹灰基层） | [项目特征] 1.腻子种类:2遍普通腻子 2.粘结材料种类:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:墙布（WC02) 4.其他:满足物料说明的要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 | m2 | 10.23
| E | 天棚
1 | 010810002002 | 窗帘盒 | [项目特征] 1.部位:儿童房+客厅 2.窗帘盒材质、规格:9mm阻燃夹板+9mm纸面石膏板 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | m | 5.83
2 | 011302001006 | 纸面石膏板吊顶（卧室） | [项目特征] 1.部位:卧室 2.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨+木龙骨 3.木龙骨防火涂料遍数:刷三遍，达到B1级以上 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 5.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 6.凹槽尺寸:详设计 7.压条材料种类、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴、凹槽、收口压条 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 26.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001007 | 纸面石膏板吊顶（飘窗） | [项目特征] 1.部位:飘窗 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.木龙骨防火涂料遍数:刷三遍，达到B1级以上 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 5.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 6.压条材料种类、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴、封口、收口压条 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 1.94
4 | 011302001008 | 纸面石膏板吊顶（客厅+过道） | [项目特征] 1.部位:卧室 2.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨+木龙骨 3.木龙骨防火涂料遍数:刷三遍，达到B1级以上 4.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 5.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 6.凹槽尺寸:详设计 7.压条材料种类、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴、凹槽、收口压条 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 28.83
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011302001009 | 防潮耐水石膏板吊顶（厨卫） | [项目特征] 1.部位:厨卫 2.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5mm防潮耐水石膏板 4.凹槽尺寸:详设计 5.压条材料种类、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴、凹槽、收口压条 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 15.61
6 | 030411002001 | 灯槽 | [项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:综合考虑 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1.灯槽基层制作、安装 2.面层制作、安装 | m | 44.56
7 | 011406001004 | 白色乳胶漆天棚（PT01) | [项目特征] 1.腻子种类:普通腻子 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:1底1面白色乳胶漆PT01 4.其他:满足物料说明的要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 84.01
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011406001005 | 白色防水乳胶漆天棚（PT01) | [项目特征] 1.腻子种类:耐水腻子 2.刮腻子遍数:3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:1底2面白色乳胶漆PT01 4.其他:满足物料说明的要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 15.61
9 | 011615001002 | 开孔 | [项目特征] 1.打洞部位材质:综合考虑 2.洞尺寸:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 30
| F | 成品定制
1 | 011501003009 | 成品阳台储物柜1247*2650*370mm | [项目特征] 1.鞋柜规格:成品阳台储物柜1247*2650*370mm 2.工程量清单计算规则:垂直投影墙面面积 3.储物柜台面材料:20mm黑白根大理石（ST03) 4.石材加工:石材加厚边、倒斜边 5.石材防水:石材做六面防护 6.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.储物柜制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 3.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011501009002 | 成品厨房地柜4880*800*540mm | [项目特征] 1.台柜规格:成品厨房地柜4880*800*540mm 2.工程量清单计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 3.橱柜台面材料:20mm石英石厨房台面（ST01) 4.石材加工:石材加厚边、倒斜边 5.石材防水:石材做六面防护 6.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.橱柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 | m | 4.88
3 | 011501010004 | 成品厨房吊柜3640*770*350mm | [项目特征] 1.台柜规格:成品厨房吊柜3640*770*350mm 2.工程量清单计算规则:垂直投影墙面面积 3.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.橱柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 2.8
4 | 011501010005 | 405房成品浴室柜（带镜柜） | [项目特征] 1.台柜规格:405房成品浴室柜（带镜柜） 2.工程量清单计算规则:垂直投影墙面面积 3.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 套 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011501010006 | 浴室壁龛3mm厚金属隔板（MT01) | [项目特征] 1.隔板规格:浴室壁龛3mm厚金属隔板（MT01) 2.工程量清单计算规则:隔板面积 3.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.隔板安装 | m2 | 0.04
6 | 011501003010 | 主卧成品衣柜2100*2400*600mm | [项目特征] 1.衣柜规格:主卧成品衣柜2100*2400*600mm 2.工程量清单计算规则:垂直投影墙面面积 3.玻璃:6mm玻璃（GL01) 4.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.衣柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 5.04
7 | 011501003011 | 次卧成品衣柜1750*2400*600mm | [项目特征] 1.衣柜规格:次卧成品衣柜1750*2400*600mm 2.工程量清单计算规则:垂直投影墙面面积 3.玻璃:6mm玻璃（GL01) 4.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.衣柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 4.2
8 | 011501003012 | 儿童房成品衣柜1200*2400*600mm | [项目特征] 1.衣柜规格:儿童房成品衣柜1200*2400*600mm 2.工程量清单计算规则:垂直投影墙面面积 3.玻璃:6mm玻璃（GL01) 4.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.衣柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 2.88
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011501006002 | 定制成品儿童床2540*1200*500mm | [项目特征] 1.规格:1200mm*2400mm 2.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 个 | 1
10 | 011501003013 | 定制成品儿童书柜 | [项目特征] 1.电视墙柜规格:定制成品儿童书柜 2.工程量清单计算规则:垂直投影墙面面积 3.其他:详图纸、满足设计及规范要求。 [工作内容] 1.鞋柜制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 0.5
11 | 011210003002 | 淋浴区玻璃隔断 | [项目特征] 1.边框材料种类、规格:不锈钢边框 2.玻璃品种、规格、颜色:6mm钢化玻璃 3.合页要求:见物料表 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 1.39
12 | 011505006005 | 双层浴巾架W5608 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢本色（哑光） [工作内容] 1.成品安装 | 个 | 1
13 | 011505006006 | 单杆毛巾架W5606 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:高精铸锌镁合金 本色 [工作内容] 1.成品安装 | 个 | 1
14 | 011505008002 | 不锈钢抽纸盒HW05 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢本色 [工作内容] 1.成品安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 011505006007 | 马桶刷HW06 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:高精铸锌 镁合金/本色 [工作内容] 1.成品安装 | 个 | 1
16 | 011505006008 | 衣钩HW07 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢本色（哑光） [工作内容] 1.成品安装 | 个 | 1
| G | 门窗工程
1 | 010801001004 | 定制成品卧室门套（AM01)-带门头无门扇 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:940*2500mm（AM01) 2.工程量清单计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算。 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.塞缝 | m2 | 7.05
2 | 010801001005 | 定制成品过道门套（AM01)-带门头无门扇 | [项目特征] 1.门套尺寸:1135*2500mm 2.工程量清单计算规则:按门套尺寸面积计算 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.塞缝 | m2 | 2.84
3 | 010801001006 | 定制成品卫生间门套（AM02)-带门头无门扇 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:840*2500mm（AM02) 2.工程量清单计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算。 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.塞缝 | m2 | 2.1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010801001007 | 定制成品厨房门套（BM01)-带门头无门扇 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1237*2200mm(BM01) 2.工程量清单计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算。 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.塞缝 | m2 | 2.72
5 | 010807001003 | 新建钛合金窗 | [项目特征] 1.工程量清单计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算。 2.框、扇材质:满足设计要求 3.玻璃品种、厚度:钢化夹胶玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.塞缝 | m2 | 6.09
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011703001002 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
3 | 011707B16001 | 组织措施费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：405房型轻奢样板房装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计